UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL · FRBA

PROYECTO DE INVERSIÓN

Plantines hortícolas injertados y manejo sanitario radicular
Patagonia Norte

Sistemas de Gestión · Versión revisada de trabajo · Octubre 2026

PROPUESTA  |  Crear una startup independiente en Patagonia Norte especializada en plantines hortícolas injertados y manejo sanitario radicular para productores bajo cubierta. En la primera etapa producirá y venderá plantines injertados contra pedido, comenzando por tomate. En una segunda etapa evaluará servicios de diagnóstico y tratamiento pretrasplante del suelo, con investigación de biosolarización y mezclas de orujo de manzana y uva. La expansión comercial estará condicionada a validar demanda, eficacia técnica y costos; no se presupone acceso a activos o clientes de otra empresa.

# 1. Introducción y contexto

El proyecto propone crear en el Alto Valle una empresa independiente especializada en producción bajo pedido de plantines hortícolas injertados, con tomate como producto inicial, y en servicios de diagnóstico y manejo sanitario del suelo para productores comerciales bajo cubierta. Se plantea una entrada gradual porque la demanda regional específica de injertados y la respuesta comercial a un proveedor nuevo todavía deben medirse.

La oportunidad parte de una actividad regional documentada: Río Negro reportó en 2026 10.892 ha hortícolas, más de 800 productores y más de 100 ha bajo cubierta destinadas a hortalizas de fruto y hoja [S1]. Centenario y Vista Alegre registraron 51.200 m² bajo cubierta en 2025 [S29]. Estas superficies acreditan actividad, pero no equivalen a hectáreas de tomate injertado ni a órdenes disponibles para esta empresa.

El problema sanitario también es concreto: el gobierno de Río Negro informó detecciones de nematodos del género Meloidogyne en invernaderos hortícolas [S2]. INTA recomienda integrar el uso de portainjertos resistentes con diagnóstico y manejo del suelo [S12]. La venta del plantín constituye la primera fuente de ingreso; el servicio sanitario es una ampliación sujeta a pruebas técnicas, económicas y regulatorias.

# 2. Problema productivo y fundamento técnico

Los nematodos agalladores penetran las raíces y provocan agallas que afectan la absorción de agua y nutrientes, reducen el vigor y pueden comprometer el rendimiento. Su persistencia en el suelo explica por qué el productor puede repetir pérdidas aun si renueva el material vegetal [S15]. El diagnóstico debe confirmar la plaga y presión en cada establecimiento: un antecedente regional no demuestra infestación universal.

El injerto combina una variedad comercial (copa) con un portainjerto seleccionado por características radiculares, vigor y resistencia/tolerancia específicas [S10–S12]. No esteriliza el suelo: la respuesta depende del material, la población de nematodos y el ambiente. Por eso la propuesta diferencia la calidad del plantín del resultado agronómico de toda la campaña; no promete rendimientos garantizados.

La solarización y la biosolarización cuentan con antecedentes argentinos y regionales [S12–S14]. La segunda incorpora materia orgánica, agua y cobertura plástica para modificar condiciones térmicas y biológicas. Su eficacia depende del suelo, la época, la duración y el patógeno; corresponde ensayarla frente a testigos y alternativas estándar antes de cobrar por un protocolo propio.

# 3. Producto, alcance y etapas de entrada

| Etapa | Oferta | Condición comercial |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Tomate injertado listo para trasplante; lotes identificados, genética acordada y entrega programada | Producción contra reserva; control de prendimiento y merma |
| Expansión vegetal | Pimiento/morrón injertado y, después, berenjena | Pilotos por combinación patrón–copa; sólo ampliar con supervivencia y pedidos |
| Sanidad estándar | Diagnóstico del lote y asesoramiento/manejo pretrasplante con intervención técnica autorizada | Servicio independiente sujeto a disponibilidad de responsables y protocolo aplicable |
| I+D regional | Comparación de biosolarización con orujos de manzana y uva | No atribuir eficacia ni ingreso recurrente antes de validar |

El cliente compra plantines injertados —no tomates, pimientos o berenjenas cosechados— y, opcionalmente, un servicio de suelo. La empresa no cultiva ni comercializa el fruto final. La propuesta integral combina dos prestaciones que también pueden contratarse separadamente.

# 4. Mercado, competencia y demanda

## 4.1 Mercado observable y límite de los datos

La horticultura protegida regional es el mercado de referencia, pero no existe en las fuentes reunidas una medición pública confiable de qué proporción usa injertos, cuánto compra cada productor o cuántos clientes se encuentran insatisfechos. No debe presentarse como dato una demanda de 100.000 unidades, una insatisfacción del 30 % ni cuotas del 45 % o 32 % asignadas a competidores.

| Nivel | Qué representa | Estado |
| --- | --- | --- |
| Mercado potencial | Productores de cultivos hortícolas compatibles, principalmente bajo cubierta | Base territorial respaldada; faltan hectáreas específicas por cultivo |
| Mercado atendible | Clientes dentro del radio logístico, con necesidad técnica y presupuesto | Estimación pendiente de segmentación y relevamiento |
| Captación inicial | Objetivo tentativo de 10.000–20.000–30.000 plantines en escenarios | Meta de gestión, no demanda observada; validar con reservas |

## 4.2 Competidores y alternativas reales

| Alternativa | Evidencia disponible | Qué debemos comprobar |
| --- | --- | --- |
| Tecnoflor | Ofrece especies hortícolas injertadas; cobertura publicada por zonas [S6] | Alcance y condiciones efectivas de entrega en Patagonia |
| Proplanta | Declara injertos hortícolas y distribución nacional [S7–S8] | Precio y servicio puesto en destino |
| Brest & Brest | Antecedentes de despachos de injertados hacia Río Negro/Neuquén [S9] | Volumen, frecuencia, calidad de servicio y precio |
| Plantín convencional o producción propia | Alternativas de abastecimiento que ya conoce el productor | Costo de oportunidad y disposición a cambiar |

La diferencia defendible no es “nadie vende injertados”: sí existe oferta. La hipótesis comercial es que algunos productores valoren lotes pequeños o programados, genética acordada, cercanía, trazabilidad y un apoyo sanitario integral. Falta demostrar con evidencia comercial que pagarían por esos atributos y en qué condiciones.

# 5. Comercialización y estrategia de entrada

La captación comenzará por venta directa B2B a productores profesionales bajo cubierta. Como canales secundarios se evaluarán prescripciones de asesores agronómicos y derivaciones desde agronomías regionales, sin presumir convenios ni participaciones por canal. La operación comercial seguirá: prospección → visita/consulta → especificación de genética, volumen y fecha → presupuesto y reserva → siembra/injerto → control de lote → entrega → seguimiento y recompra.

Para reducir la barrera de confianza de una empresa nueva se propondrán lotes comerciales iniciales acotados, con seguimiento del prendimiento y reclamos. Las parcelas demostrativas y visitas deben presupuestarse; no son ventas aseguradas ni pruebas de mejora de rendimiento sin comparación válida.

La meta de 20.000 plantines/año puede utilizarse como escenario de planificación; la producción se habilitará gradualmente con reservas efectivas. La regla interna propuesta de reservar al menos 60 % del volumen planificado es una condición de gestión, no una tasa de conversión ya observada. El porcentaje de seña por cada pedido se pactará por separado.

# 6. Infraestructura, proceso y capacidad

La empresa deberá alquilar, acondicionar o instalar una unidad de propagación y cicatrización propia. La localización en Allen o su entorno se considera una alternativa de estudio por proximidad a productores y corredores logísticos; su selección definitiva dependerá de costos de instalación, habilitaciones, servicios y accesibilidad. No se presume disponibilidad previa de infraestructura ni cartera comercial.

| Función | Infraestructura o recurso requerido | Decisión pendiente |
| --- | --- | --- |
| Propagación | Área protegida, bandejas, sustrato, riego y germinación | Alquilar, instalar o contratar siembra a terceros |
| Injerto y cicatrización | Mesas higiénicas, herramientas, cámara climática y aclimatación | Dimensionar por pico semanal y días de ocupación |
| Calidad y distribución | Registro de lotes, inspección, embalaje y transporte protegido | Definir radio, fletes y política de reposición |
| Servicio sanitario | Responsable técnico, muestreo, laboratorio, insumos y seguimiento | Tercerizar/autorizar servicios según normativa |

## 6.1 Secuencia y fórmula de capacidad

Ingreso de semillas → siembra sincronizada de pie y copa → selección de diámetros → injerto → cicatrización → aclimatación → control y liberación de lote → entrega trazable. La pérdida debe calcularse por etapas para evitar contar dos veces la merma: plantas vendibles = unidades iniciadas × supervivencia de germinación × supervivencia de injerto × supervivencia de aclimatación.

Ejemplo ilustrativo: para entregar 20.000 unidades con 80 % de supervivencia total, hay que iniciar 25.000 plantas. Ese 80 % no es una tasa validada; se reemplazará por datos de lotes piloto. La cámara se dimensionará con producción semanal máxima, cantidad de bandejas y días de cicatrización; los operarios, con injertos/hora medidos. La superficie de cámara debe calcularse a partir de la capacidad propia proyectada, sin adoptar dimensiones tomadas de otro emprendimiento.

# 7. Organización y responsabilidades

| Función | Responsabilidad | Modalidad inicial propuesta |
| --- | --- | --- |
| Dirección y administración | Inversión, compras, cobros, presupuesto, coordinación | Propia con contabilidad tercerizada |
| Producción y calidad | Siembra, injerto, cicatrización, descarte, registros | Equipo operativo entrenado; dimensionamiento por demanda |
| Responsable agronómico | Protocolos, sanidad, supervisión y recomendaciones | Profesional competente a presupuestar |
| Ventas y logística | Captación, reservas, promesas de entrega, seguimiento | Función cubierta desde el inicio; posible logística contratada |
| Laboratorio y especialidades | Análisis de nematodos y evaluaciones específicas | Prestaciones externas con tarifas verificables |

El organigrama define funciones, no cinco contrataciones automáticas. Antes de presupuestar deben establecerse dedicaciones, reemplazos, convenios laborales, honorarios y alcance de servicios externos. La estructura de costos de una startup debe incluir administración, ventas, marketing, tecnología y comunicaciones, tal como observó el profesor.

# 8. Monetización, estructura de costos e inversión

| Prestación | Unidad de cobro | Condición de venta |
| --- | --- | --- |
| Plantín injertado | Por unidad vendible y variedad | Precio propuesto sujeto a cotización B2B y costo real |
| Diagnóstico de suelo | Por lote, muestreo o informe | Depende de laboratorio, visita y profesional habilitado |
| Tratamiento sanitario estándar | Por m² o invernadero tratado | Sólo con protocolo factible y responsable técnico |
| Programa integral | Plantas + diagnóstico + tratamiento + seguimiento | Descuento sólo si existen ahorros operativos comprobables |
| Mezcla experimental de orujos | Sin ingreso recurrente supuesto | Piloto con financiación propia o compartida |

Ingreso = Σ(plantines vendidos por especie × precio) + diagnósticos × tarifa + m² efectivamente tratados × precio/m² + seguimientos contratados. No sumar diagnósticos incluidos en paquetes como ventas adicionales. La diferencia precio – costo variable es margen de contribución, no utilidad. La utilidad depende también de costos fijos, amortización, impuestos y capital de trabajo.

| Categoría | Partidas que deben presupuestarse |
| --- | --- |
| Inversión inicial | Acondicionamiento, propagación, cicatrización, mesas, herramientas, controles, distribución |
| Variable por plantín vendible | Semillas patrón y copa, clips, sustrato, bandejas, servicios, injerto, descartes y embalaje |
| Estructura fija | Alquiler, personal, agrónomo, administración, seguros, tecnología y comunicaciones |
| Comercial / logística | Prospección, demostraciones, transporte, reposiciones y cobranza |
| Sanidad del suelo | Laboratorio, muestreo, plástico, agua, enmienda, incorporación, traslado y seguimiento |
| Capital de trabajo | Insumos y sueldos previos al cobro, estacionalidad y reservas |

Los costos de una línea incorporada a un vivero existente no son transferibles directamente a una startup independiente. Se presupuestarán todos los recursos propios y los servicios contratados: instalaciones, equipamiento, personal, administración, logística y capital de trabajo. Los indicadores VAN y TIR se calcularán cuando estén validados los presupuestos y el escenario comercial.

# 9. Programa sanitario y piloto experimental

Se diferencian dos actividades: (a) servicios de diagnóstico y manejo sanitario utilizando métodos técnicamente fundamentados y bajo responsabilidad profesional; (b) investigación propia para evaluar una mezcla de orujos. El antecedente de Maryland utilizó orujo de manzana y uva en proporción 3:1 en berenjena; no demostró por sí mismo control efectivo de nematodos en Patagonia [S17]. Investigaciones con otros orujos y biosolarización son apoyo metodológico, no evidencia de eficacia local [S18].

Río Negro informó más de 115.000 toneladas de orujo de manzana generado en 2024 [S16], pero generación no equivale a volumen disponible, gratuito o apto para uso agrícola. La proporción 3:1, almacenamiento, dosis y duración se tratarán como variables de ensayo. No se asume que ensilar preserve idénticas propiedades para biosolarización ni se fija una dosis comercial de 2,5 kg/m² sin validación.

| Ensayo | Comparación buscada |
| --- | --- |
| T0: planta franca / suelo habitual | Daño base y producción sin injerto |
| T1: injertada / suelo habitual | Aporte del injerto |
| T2: injertada / biosolarización de referencia | Complementariedad del tratamiento estándar |
| T3–T6: injertada + mezclas de orujos | Manzana, 3:1 manzana-uva, 1:1 y uva; explorar dosis y tiempos posteriores |

Indicadores: nematodos antes/después, temperatura del suelo, agallamiento, prendimiento, producción vendible, costos por m² y resultados entre temporadas. Repeticiones, aleatorización y aprobación técnica deben definirse antes del ensayo. Si no hay beneficio agronómico y económico frente al tratamiento de referencia, se descarta o reformula el protocolo propio. No se ofrecen garantías de rendimiento.

# 10. Sostenibilidad y marco de operación

La sostenibilidad económica depende de márgenes por unidad vendible, capacidad utilizada, reservas, recompra y recuperación de inversión. En el plano social, la empresa puede aportar empleo especializado, capacitación en injertos y acompañamiento técnico a productores. Ambientalmente, el uso eficiente de insumos y una eventual valorización de orujos son oportunidades a medir, no beneficios ambientales garantizados: su balance depende de transporte, plástico, agua y disposición final.

La producción y circulación de material de propagación, las intervenciones profesionales y los tratamientos fitosanitarios deben ajustarse a los requisitos vigentes de INASE y SENASA, así como a los permisos locales. Una formulación experimental con finalidad fitosanitaria no puede comercializarse automáticamente. Los registros y autorizaciones se verificarán para el establecimiento y los productos concretos antes de operar.

# 11. Riesgos, validaciones y criterios de decisión

| Riesgo | Respuesta prevista | Evidencia que falta |
| --- | --- | --- |
| Demanda inferior al objetivo | Producción bajo reserva; lotes de entrada y canales múltiples | Pedidos y conversiones reales |
| Precios insuficientes | Cotización y margen mínimo por variedad | Tres cotizaciones B2B comparables |
| Merma o capacidad limitada | Medición de cada etapa y máximo semanal | Pruebas de prendimiento y ciclos de cámara |
| Costos fijos mayores | Contrataciones por etapa y tercerización evaluada | Alquiler, sueldos y servicios presupuestados |
| Piloto sanitario ineficaz | Mantener plantines y descartar protocolo propio | Ensayo con control y evaluación económica |
| Falta de capital | Inversión por hitos, evaluación de fuentes de fondos | Condiciones de financiación verificadas |

# 12. Cierre y alcance de esta entrega

La oportunidad está técnicamente justificada y comercialmente planteada, pero no se considera rentabilidad demostrada. El proyecto se formula como startup independiente cuyo ingreso inicial proviene de plantines injertados contra pedido y cuya diversificación posible son servicios de suelo. La siguiente decisión requiere demostrar compradores, costo por planta vendible, infraestructura realizable y condiciones para ofrecer sanidad bajo responsabilidad técnica.

Conseguir reservas y recompra, estabilizar supervivencia y controlar costos son condiciones previas a escalar; validar una mezcla de orujos sería una ventaja futura y no un supuesto de ingresos del primer año. La investigación pendiente se concentra en cinco frentes: mercado, infraestructura, precios y costos, servicio sanitario y financiamiento.

# Anexo A. Evidencia, hipótesis y datos pendientes

| Situación | Ejemplo | Tratamiento en la formulación |
| --- | --- | --- |
| Documentado | Superficie protegida regional; nematodos detectados; oferentes de injertados | Afirmar sólo el alcance que indican las fuentes |
| Hipótesis gerencial | Meta 20.000 plantines; 60 % de reservas; tres canales propuestos | No describir como ventas ni compromisos reales |
| Por verificar | Precios B2B, cuota de mercado, inversión, merma, capacidad, costos de sanidad | Conservar como dato faltante; sustituir al relevar |

## Investigaciones para el equipo

| Tema | Información verificable a obtener |
| --- | --- |
| 1. Mercado | Hectáreas por cultivo; oferta de injertados; volúmenes y compradores; brechas de servicio; fuentes de datos |
| 2. Infraestructura | Alquiler o sitio disponible; cámara, siembra, instalaciones, capacidad, habilitaciones y presupuestos |
| 3. Precios y costos | Cotizaciones B2B comparables; insumos, personal, logística y prueba de costo por planta vendible |
| 4. Servicio sanitario | Laboratorios y tarifas; responsable técnico; costo por m²; disponibilidad de orujos; requisitos legales |
| 5. Financiamiento | Capital propio, alternativas de crédito, garantías, tasas, plazos y disponibilidad vigente |

# Anexo B. Lean Canvas — esquema visual de nueve bloques

Síntesis del modelo empresarial. Los bloques reúnen la propuesta comercial y distinguen las capacidades previstas de las hipótesis que siguen pendientes de validación.

| PROBLEMA • Nematodos y patógenos reducen vigor y pueden comprometer la cosecha. • Necesidad de plantines injertados confiables, con variedad y fecha acordadas. • Alternativas: almácigo propio o viveros externos; falta validar brechas de servicio. | SOLUCIÓN • Inicio: plantines de tomate injertado por encargo, con control de calidad y trazabilidad. • Servicio sanitario: muestreo, diagnóstico y manejo pretrasplante, según capacidad técnica. • Programa integrado; mezcla de orujos sólo después de validación experimental. | PROPUESTA ÚNICA DE VALOR • Plantines injertados para horticultura protegida de Patagonia Norte, producidos por pedido y entregados según trasplante. • Acompañamiento y registro técnico para reducir incertidumbre de abastecimiento. • Integración futura del manejo de suelo, condicionada a resultados. | VENTAJA DIFÍCIL DE COPIAR • A construir, no existente: protocolos propios contrastados en condiciones regionales. • Historial de calidad, lotes, respuesta sanitaria y resultados del cliente. • Recompra, confiabilidad y vínculos técnicos sostenidos; no prometer exclusividad. | SEGMENTOS DE CLIENTES • Productores comerciales bajo cubierta de tomate en Río Negro y Neuquén. • Posteriormente, productores de pimiento y berenjena. • Primeros adoptantes: quienes compran plantines o sufren presión sanitaria; volumen aún por validar. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MÉTRICAS CLAVE • Reservas efectivas y tasa de conversión a compra. • Prendimiento/supervivencia y costo por plantín vendible. • Entregas en fecha, reclamos y recompra. • En pilotos sanitarios: eficacia, costo/m² y desempeño del cultivo. |  | CANALES • Prospección y venta directa B2B; pedidos programados con reserva. • Asesores agronómicos y agronomías como posibles prescriptores. • Entrega logística coordinada y seguimiento posventa. • Ensayos demostrativos para generar confianza; acuerdos aún no confirmados. |  |
| ESTRUCTURA DE COSTOS • Inversión: acondicionamiento, cámara de cicatrización, herramientas y equipos. • Producción: semillas, patrones, clips, sustrato, bandejas, merma y personal. • Estructura: alquiler, servicios, administración, comercialización y flete. • Sanidad: laboratorio, materiales, técnicos y capital de trabajo. |  |  | FUENTES DE INGRESOS • Plantines injertados por unidad entregada; opción de semilla aportada por cliente a cotizar. • Diagnóstico sanitario por lote/visita cuando esté operativo. • Tratamiento por m² y programa integral suelo + plantín + seguimiento sólo con protocolo habilitado y validado. • Precios y volúmenes: hipótesis, no ventas confirmadas. |  |

# Fuentes documentales principales (preservadas de la 2.4)

[S1] Gobierno de Río Negro. Río Negro produce hortalizas con identidad y diversificación. 07/05/2026. Enlace

[S2] Gobierno de Río Negro. Río Negro refuerza la prevención sanitaria en invernaderos hortícolas. 23/12/2025. Enlace

[S4] Diario Río Negro. Stefenelli, el agricultor: recuerdo de la escuela audaz que se convirtió en semillero. 25/01/2026 (act. 16/04/2026).

[S5] INTA / Argentina.gob.ar. Con injertos, el cultivo de tomate rinde hasta un 58 % más. 22/08/2019. Enlace

[S6] Tecnoflor. Productos y servicios — especies injertadas y polos de comercialización publicados. Consulta 17/09/2026. Enlace

[S7] Proplanta. Injertos hortícolas. Consulta 17/09/2026. Enlace

[S8] Proplanta. Tecnología / distribución nacional. Consulta 17/09/2026. Enlace

[S9] Brest & Brest SRL. Despacho de plantines injertados hacia Neuquén y Río Negro. Publicación comercial, agosto de 2026. No informa volumen, precio ni frecuencia. Enlace

[S10] Bayer / Seminis. Maxifort — portainjerto para tomate y berenjena. Consulta 17/09/2026. Enlace

[S11] Syngenta Vegetables Argentina. Robusto — portainjerto para pimiento. Consulta 17/09/2026. Enlace

[S12] INTA. Manual de producción integrada de las principales especies hortícolas de Argentina. 2025. Capítulo de protección vegetal y manejo de nematodos. Enlace

[S13] Mitidieri, M. et al. Calidad del suelo y sanidad de cultivo después de quince años de biosolarización. 40° Congreso Argentino de Horticultura, 2018.

[S14] Bucki, P. Aptitud de la solarización para incrementar la temperatura del suelo en campo e invernadero en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. 1999. Enlace

[S15] SINAVIMO / SENASA. Ficha técnica de Meloidogyne incognita. Consulta 24/09/2026. Enlace

[S16] Gobierno de Río Negro. Río Negro transforma el orujo de manzana en oportunidad productiva. 2025. Enlace

[S17] Joseph, D.; Leslie, A.; Vollmer, K.; Hooks, C. — University of Maryland. Evaluating Biosolarization, Cover Cropping and Strip Tillage as an Integrated Pest Management Tool in Eggplant. Consulta 24/09/2026. Enlace

[S18] Achmon, Y. et al. Assessment of tomato and wine processing solid wastes as soil amendments for biosolarization. Waste Management, 2016. Enlace

[S19] LMNeuquén (datos INV). Patagonia Norte, a la cabeza de la pérdida de viñedos a nivel nacional. 27/05/2025. Enlace

[S20] López-Astorga, M. et al. Orujo de uva: más que un residuo, una fuente de compuestos bioactivos. Revista Biotecnia / SciELO, 2022.

[S21] Bichos de Campo. Más invernaderos y más concentración: el cinturón hortícola rionegrino triplicó su producción bajo cubierta en menos de una década. 10/05/2026. Enlace

[S22] Neuquén Informa. Neuquén apuesta a incrementar su producción para abastecer el consumo local. 02/09/2024. Enlace

[S23] ANR (datos INDEC). Datos definitivos Censo 2022: ¿cuántos habitantes hay en el departamento General Roca? 21/11/2023. Enlace

[S24] COPADE Neuquén. Demografía y dinámica poblacional (Censo 2022). Consulta 25/09/2026. Enlace

[S25] Argentina.gob.ar. Tomate: un fruto que supera las expectativas y promete un sostenido crecimiento. 22/08/2022. Enlace

[S26] UNLP, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Trabajo final: Productividad de plantas injertadas de tomate (densidad, conducción a 2 y 4 ramas, costo del plantín injertado). Enlace

[S29] Gobierno de la Provincia del Neuquén. “Las hortalizas de Centenario y Vista Alegre ganan terreno en las góndolas regionales”. 14/11/2025. Enlace

[S30] INTA Alto Valle. Ensilado y conservación de orujo de manzana para alimentación ganadera y enmiendas orgánicas. 2023.  [S31] De Ruiter / Bayer Vegetables. Ficha técnica de portainjerto Maxifort F1 para solanáceas. Consulta 2026. Enlace

Nota de alcance: las fuentes institucionales respaldan contexto, tecnología y oferta declarada; ninguna acredita, por sí sola, cuota de mercado, disposición de compra o costos actuales de la startup.